公  务  通  知通

陕油教字〔2022〕44号

陕西石油普通教育管理移交中心

实施陕西省学校高质量发展督导评价

“316工程”工作方案

各学校：

为全面贯彻党的教育方针，不断提高教育质量，努力办好人民满意的教育，陕西省教育厅、陕西省人民政府教育督导委员会决定实施2023-2025年第四轮“316工程”。根据《陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案》（陕政教督办〔2022〕32号）（附件1）文件精神，为扎实做好石油普教中心“316工程”实施工作，结合中心实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价，监督指导学校规范办学行为，发展素质教育，提高教育质量，减轻学生过重课业负担，树立科学的教育发展观、人才成长观，推动构建高质量教育体系，促进各学校改革创新，办出各自的特色，为中心各项工作“提质增优”保驾护航。

二、工作内容

中心拟接受督导评估学校8所，其中普通高中1所，完全中学1所，义务段学校6所。评估内容依据陕西省人民政府教育督导委员会制定的“陕西省第四轮‘316工程’学校高质量发展督导评价义务教育学校指标体系”（附件2）、“陕西省第四轮‘316工程’学校高质量发展督导评价普通高中学校指标体系”（附件3）、“陕西省第四轮‘316工程’学校高质量发展督导评价陕西石油普通教育管理移交中心评价指标”（附件4）进行。（完全中学资源共享部分按照高中指标评价，其他部分分别按照义务教育、高中指标评价)。

三、实施步骤

(一)宣传规划阶段(2022年10月10日至12月30日)

接通知后，各校要高度重视，组织教职工认真学习《陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案》（简称第四轮“316工程”）及相应指标体系，通过展板、墙报、校园网等方式大力宣传第四轮“316工程”相关内容，不断提高教职工对督导评价工作的认识。学校相关部门在总结前三轮“316工程”督导评估经验的基础上，制定第四轮“316工程”实施方案，成立领导小组，切实加强对第四轮“316工程”实施工作领导。

(二)学习自查阶段(2023年3月1日至4月28日)

各校职能部门认真学习第四轮“316工程”实施方案和指标体系等文件资料，吃透精神，并对照指标体系及标准，进行自查自评，形成自查自评报告。同时，针对自查中发现的问题，制订切实可行的整改方案。于2023年4月28日前向中心教育管理部报送自评报告和整改计划。

(三)整改提高阶段(2023年5月8日至7月7日)

各校根据各自的整改方案，落实责任，强化措施，扎实整改提高。中心教育管理部将组织专家对各校整改工作进行过程督导，针对学校存在的主要问题，提出整改意见，帮助学校进行整改。

(四)评估验收阶段(2023年9月11日至10月13日)

中心组织专家及学校校长按照第四轮“316工程”指标体系对各学校进行督导评价，生成评估报告，并针对存在问题印发督导意见书。

(五) 回访督导阶段(2023年10月23日至12月29日)

各校根据督导意见书确定的整改时限，组织整改。2023-2025年中心将对各校回访督导并将结果纳入年终考核，督导评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次，中心对优秀等次学校进行表彰。

四、几点要求

（一）提高认识。各校要提高认识，围绕学校发展水平、素质教育、教育质量提升等主题，不断完善学校办学方向、育人过程、学生发展、内涵管理、质量保障体系，紧扣教育高质量发展主线，以评价理念引领改革、以评价举措落实改革、以评价标准检验改革，实现学校教育高质量内涵式发展。

（二）力争优秀。各校要通过各种方式大力宣传学校素质教育取得的成果，以引起全社会的关注、重视和支持。要切实加强领导，落实责任，制定工程实施方案和年度计划，并落实好相关经费和人员保障，做好工作衔接和协调，保证工程有效实施，确保第四轮“316工程”评估验收顺利完成，力争省级评价取得A等。

附件：

1. 陕西省教育厅陕西省人民政府教育督导委员会办公室关于印发《陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案》的通知

2. 陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价义务教育学校指标体系

3. 陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价普通高中学校指标体系

4. 陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价陕西石油普通教育管理移交中心评价指标

陕西石油普通教育管理移交中心

二○二二年九月二十三日