公 务 通 知

陕油教字〔2015〕9号

关于印发《陕西石油普通教育管理移交中心

第十届中小学生科技节活动方案》的通知

各中小学：

为贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和《国家中长期科技发展规划纲要（2006—2020年）》，实施科教兴国和人才强国战略，进一步推动中小学开展科学探索、科学体验活动，培养青少年创新意识和实践能力，全面推进素质教育，提高科学文化素养，根据陕西省教育厅、陕西省科学技术协会印发的《陕西省第十届中小学生科技节活动方案》（陕教基一〔2015〕9号）安排，结合中心科技创新活动实际，制定了《陕西石油普通教育管理移交中心第十届中小学生科技节活动方案》，现印发给你们，请结合学校实际,制定活动方案,认真抓好落实。

联系人:孔晓鹂

联系电话:86978192

邮箱:jyglb_px@163.com

二0一五年四月七日

陕西石油普通教育管理移交中心

第十届中小学生科技节活动方案

一、指导思想

本届中小学生科技节主题：“科技创造未来，创新超越梦想”。全省中小学通过组织中小学生开展丰富多彩的科技活动，培养中小学生科技创新浓厚兴趣，增强实践能力，在校园形成科技创新生动局面和学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好风尚，整体提升全省素质教育实施水平。

二、活动内容及进程安排

本届科技节活动分为三个阶段进行。

第一阶段：制定方案，活动启动（4月1日—5月1日）

各学校按照“科技创造未来，创新超越梦想”的主题，根据中心第十届中小学生科技节活动方案, 结合中小学培育和践行社会主义核心价值观“新要求.大实践”活动的开展，制定和发布学校科技节活动方案，向全体师生做好动员工作,举行第十届中小学生科技节启动仪式。

第二阶段：方案实施，活动开展（5月1日—10月31日）

1.各校在中小学生中广泛开展科技创新与科普知识宣传活动，努力营造人人积极参与科技创新活动的浓厚氛围。并根据学校科技节活动项目和内容，主动联系邀请科技工作者或有专长的教师进行讲座，指导科技创新工作有序开展。

2.要结合物理、化学、生物、地理、综合实践活动以及小学科学课、计算机等课程学习，从学校实际出发，积极开展科学观察、科技制作、小设计、小种植、小养殖、电脑制作、机器人比赛等多种类型的科技创新活动，真正做到“班班有活动、人人都参与”。

3.要充分利用当地科技创新资源，为学生提供科技创新的场所和条件。可通过组织参观、实践、培训等多种形式，让广大中小学生参与和体验科技创新活动的过程，努力培养他们的科技创新意识，提高他们的创新实践能力。

4.要组织中小学生积极参加全国和全省性的青少年科技创新大赛、中小学生电脑制作大赛、中小学生机器人大赛等竞赛活动，不断提高创新水平，力争取得较好成绩。

5.要加强专兼职科技辅导员队伍建设，动员更多的教师、科技人员积极参与，可通过巡回展示、专题培训、技能指导等多种形式，让广大中小学生参与和体验科技创新活动的过程与结果，提高科技创新意识和实践能力。

第三阶段：举办节日，展示成果（11月1日—11月15日）

以学校为单位举办节日，开展优秀作品的展示、表彰先进、交流经验等相关活动。展示周期间中心将根据学校安排参加活动,对表现突出的个人和集体进行表彰，对好的做法和好经验进行推广，进一步营造开展中小学生科技创新活动的良好氛围与环境。

三、活动要求

1.各学校要切实加大宣传力度，通过板报、校园广播、网络等媒体，广泛宣传报道活动的进展、成效和先进典型的成功经验，不断把活动引向深入。

2.学校要建立组织机构，落实工作责任，培养骨干队伍，聘请兼职科技辅导员，完善激励机制，为学生参与活动提供应有的条件和保障。

3.科技节活动要与学校实际、与学生实际相结合，坚持“三自”和“三性”的原则，即项目或作品主要由学生自己选题、自己设计和研究、自己制作或撰写，教师只做辅导工作；项目或作品具有科学性、环保性及实用性。

4.学校要注重对科技节活动有关资料的收集和总结，并将本校活动开展情况形成书面总结，于11月20日前报中心教育管理部。